## Начать здесь
Раздел | Содержание | Как заполнять
Статус | План подготовлен; функции и приёмка не выполнены | Дата комплекта 03.10.2026. Синие ячейки для ответов.
Задачи | 35 задач, зависимости и доказательства | Назначить человека/срок; статусы менять по фактам.
Решения | 12 вопросов владельцам | Точный ответ, утвердивший, дата и источник; не считать молчание согласием.
Продукты | 10 маршрутов и пробелов | Сотрудник заполняет шаги, шаблон, сроки, исключения и подтверждает смысл.
Приёмка | 40 AC со шагами | Версия/среда/роль, фактический результат и доказательство; исходно НЕ ПРОВЕРЕНО.
Конфликты | 12 проблем источников | Проверить у ответственного; не подставлять догадку вместо нормы.
WOW | 9 предложений по выпускам | Первые четыре предлагаются в R1; остальные выбираются отдельно.
Демонстрации | 4 истории для встречи | Синтетические данные, обратная связь сотрудника, отдельный результат.
Версии | ТЗ — Markdown; таблица — рабочая копия | После заполнения не пересобирать поверх ответов; сохранить новую версию.
Оценки | R1 15–22 дня; R2 3–5 + пилот; R3 10–16; R4 отдельно | Не календарное обещание; уточнить после E0, ожидание/ревью отдельно.

## Задачи
ID | Выпуск | Название | Результат | Зависимости | Решения | AC | Класс | Доказательство | Статус | Ответственный | Срок | Ссылка / замечание
E0-01 | R1 | Подтвердить первые продукты и правила | Ответы сотрудников P01–P10, опросники, реестр DEC и точный состав R1. Неподтверждённое остаётся отмеченным. |  | DEC-08, DEC-11, DEC-12 |  | STANDARD | Карточки процессов с автором/датой и перечнем нерешённых пунктов; решение владельца о составе выпуска. | НЕ НАЧАТО
E0-02 | R1 | Проверить данные и включённость существующих механизмов | Карта Conversation/Contact/Dialog/Request/Assignment, фактические флаги и качество связей на разрешённой копии. |  |  |  | STANDARD | Обезличенный отчёт по числам, пропускам, связям и флагам; UNKNOWN явно отделён от проверенного. | НЕ НАЧАТО
E0-03 | R1 | Инвентаризация зависимости от Bitrix | Карта входа/выхода WhatsApp, Открытых линий, внешних ID, задач, зеркала и отчётов; объём предполагаемого переноса. |  | DEC-10 |  | STANDARD | Проверенная схема текущего маршрута и список функций, которые нужно заменить перед отключением. | НЕ НАЧАТО
E0-04 | R1 | Макет карточки и рабочего дня | Проверяемый макет тура, США и группы; состояния пустоты/ошибки, мобильная ширина 360 px; сохранение наработок пользователя. | E0-01 |  |  | STANDARD | Сотрудник выполняет следующий шаг на макете; замечания записаны. Макет не считается работающей CRM. | НЕ НАЧАТО
E1-01 | R1 | Продукты, версии процессов и услуга | Product/WorkflowVersion/ServiceCase, несколько услуг на контакт, архивирование, допустимые переходы; новая схема на синтетике. | E0-02, E0-04 |  | AC-16, AC-17 | STANDARD | Проверки нескольких услуг, опубликованной неизменяемой версии и отказа неизвестному этапу; схема и миграция обратимы на копии. | НЕ НАЧАТО
E1-02 | R1 | Серверные права новых операций | Проверки направления/владения/действия на API, файлах, экспорте и форме; новое направление закрыто по умолчанию. | E1-01 | DEC-11 | AC-33 | CRITICAL | Негативные прямые запросы, проверка отозванных прав, ревью границ данных; интерфейс не единственный барьер. | НЕ НАЧАТО
E1-03 | R1 | Договор, переходы и история событий | Подписание подтверждается сотрудником; транзакция этапа/события/намерений, idempotency key и revision, согласованная обработка повторов. | E1-01, E1-02 |  | AC-01, AC-16, AC-17 | STANDARD | Повтор договора не создаёт вторую услугу; конкурентный переход получает конфликт; история сохраняет автора и причину. | НЕ НАЧАТО
E1-04 | R1 | Связать старые обращения с услугами | Явное соответствие идентичностей и внешних ID, отдельный реестр несопоставленного; без объединения разных людей по имени/Bitrix ID. | E0-02, E1-01 | DEC-10 | AC-07, AC-36 | CRITICAL | Идемпотентная репетиция на копии, спорные соответствия в отчёте; реальный перенос выполняется только в E4. | НЕ НАЧАТО
E1-05 | R1 | Документы и согласия | Чек-листы, версии, проверки; закрытое хранилище, доступ и журнал; реальная загрузка только после политики. | E1-02 | DEC-06, DEC-11 | AC-24, AC-25 | CRITICAL | Синтетические файлы проверены; чужой ID/URL/экспорт закрыт; новая версия не наследует принятие; правила хранения утверждены перед живыми данными. | НЕ НАЧАТО
E2-01 | R1 | Полный путь пакетного тура | Попытки бронирования, подтверждение, отказ/альтернатива, выкуп, документы, поездка/отзыв. Деньги идут независимыми событиями. | E1-03, E1-04 | DEC-08, DEC-12 | AC-02, AC-03, AC-35 | STANDARD | D01 проходит от договора до поездки; отказ первой брони не теряет данные и не закрывает услугу. | НЕ НАЧАТО
E2-02 | R1 | Билет, сегменты и регистрация на рейс | Сегменты с часовыми поясами и подтверждёнными окнами; перенос и отмена, передача билета, связи задач. | E1-03 | DEC-08 | AC-08, AC-09 | STANDARD | Два сегмента с разными поясами; перенос меняет будущий контроль нужного сегмента без универсального предположения о 24 часах. | НЕ НАЧАТО
E2-03 | R1 | Сумма договора, оплаты, возвраты и остаток | Decimal-операции и исправления с аудитом; раздельные валюты, обязательство возврата и факт; старый sale_amount только со сверкой. | E1-02, E1-03 | DEC-02, DEC-05, DEC-11 | AC-02, AC-04, AC-05, AC-06, AC-07 | CRITICAL | 100000−40000=60000 KGS; дубль/конкуренция не удваивают сумму; USD без курса не зачитывается; отмена не создаёт ложный долг. | НЕ НАЧАТО
E2-04 | R1 | События, сроки и надёжные задачи | Правила напоминаний, дедлайны/ожидаемые даты, пересчёт, история, согласованный перенос задач при смене владельца. | E1-03, E2-02 | DEC-11, DEC-12 | AC-08, AC-09, AC-28, AC-29 | STANDARD | Управляемые часы и рестарт; будущие задачи пересчитаны, выполненные сохранены, открытые задачи у нового владельца. | НЕ НАЧАТО
E2-05 | R1 | Исполнитель доставки и остановки автоматики | Рабочая очередь поверх проверенных журналов; retry/unknown, сверка провайдера, отмена устаревших сообщений, перехват/отказ/жалоба, аварии канала. | E2-04 | DEC-12 | AC-08, AC-28, AC-30, AC-31, AC-35 | STANDARD | Падение после отправки даёт unknown и сверку, а не слепой дубль; отказ LLM не мешает CRM; неразрешённое сообщение не отправлено. | НЕ НАЧАТО
E2-06 | R1 | Рабочий день и удобная карточка | WOW-01–04: приоритеты с причиной, следующий шаг, зависшие услуги и готовность; мобильная работа, ошибки/пустота. | E2-01, E2-03, E2-04 |  | AC-34 | STANDARD | На пяти тестовых услугах порядок объясним; действие меняет следующий шаг; доступно с клавиатуры и на 360 px. | НЕ НАЧАТО
E2-07 | R1 | Сводка и проверяемые показатели | Раздельные договоры/поступления/возвраты, фильтры менеджера/продукта/периода, переход к реестру, качество данных и безопасный экспорт. | E2-03, E2-06 |  | AC-32, AC-33 | STANDARD | Каждый показатель совпадает с раскрытым реестром; валюта/период явные; отсутствующие данные не превращены в ноль. | НЕ НАЧАТО
E3-01 | R1 | Защищённый опросник США | Утверждённый шаблон, сохранение/возобновление, отдельные состояния отправки/заполнения/проверки/исправления, отзыв доступа. | E1-02, E1-05, E2-05 | DEC-06, DEC-08, DEC-11 | AC-10, AC-11, AC-39 | CRITICAL | Клиент видит только свою форму; отзыв закрывает доступ; повторное исправление требует подтверждения; синтетический полный путь. | НЕ НАЧАТО
E3-02 | R1 | Путь США и занятия подготовки | Процесс DS-160 специалистом, проверка клиентом, запись, несколько занятий, интервью, результат; контроль незаполненного опросника. | E3-01, E2-04 | DEC-08, DEC-09 | AC-10, AC-11, AC-12 | STANDARD | D02 на управляемом времени; проведённые занятия не пропадают после переноса; депозит не начисляется без решения. | НЕ НАЧАТО
E3-03 | R1 | Шенген и Китай | Согласованные пути очереди/подачи/ожидания и партнёра/паспорта; даты результата отдельно от контрольных. | E1-03, E1-05, E2-04 | DEC-08 | AC-13, AC-14 | STANDARD | Контрольная дата не выдаёт визу; паспорт у партнёра и переданный клиенту различаются; сотрудник подтверждает путь. | НЕ НАЧАТО
E4-01 | R2 | Остальные подтверждённые продукты | Активировать отели/Корею/Японию/Италию только по полученным карточкам; решение по общему/отдельному пути Италии. | E0-01, E1-03 | DEC-08 | AC-16, AC-17 | STANDARD | У каждого включённого продукта есть версия, поля, исключения, сотрудник и демонстрация; неизвестные остаются черновиками. | НЕ НАЧАТО
E4-02 | R2 | Импорт и независимость от Bitrix | Пробный импорт выбранного объёма, внешние ID, конфликтный реестр; канал и задачи работают на тесте без Bitrix. | E0-03, E1-04, E2-05, E2-07 | DEC-10 | AC-36, AC-37 | CRITICAL | Повтор импорта без дублей; смешанные карточки не слиты; сверка сумм/владельцев; сквозной тест канала на изолированной среде. | НЕ НАЧАТО
E4-03 | R2 | Восстановление и план переключения | Согласованный бэкап БД/файлов, репетиция восстановления и обратного маршрута с новыми записями после переключения. | E4-02, E1-05 | DEC-10 | AC-40 | CRITICAL | Измеренное восстановление на копии, сверка задач/файлов/прав; документ WHY/TARGET/SCOPE/ROLLBACK/VERIFICATION перед конкретным выпуском. | НЕ НАЧАТО
E4-04 | R2 | Пилот, обучение и решение о переходе | Все менеджеры проходят свои сценарии, инструкция на экран, журнал проблем; решение владельцев по фактической готовности. | E2-07, E3-02, E3-03, E4-01, E4-02, E4-03 | DEC-10, DEC-11, DEC-12 | AC-34, AC-36, AC-37, AC-40 | STANDARD | Протокол пилота и бизнес-приёмки; явное разрешение конкретного переключения. Ноябрь — ориентир, не автоматическая дата. | НЕ НАЧАТО
E5-01 | R3 | Подготовить источник въездных правил | Оригинал Markdown/сверенная конверсия v1.1, SRC-реестр, источники, даты и ответственный; включаемый набор норм/услуг. |  | DEC-01, DEC-07 | AC-18 | STANDARD | Для каждого включаемого правила есть подтверждённый источник и версия; спорные значения не импортированы как действующие. | НЕ НАЧАТО
E5-02 | R3 | Схема слотов и импорт правил | Условные поля, JSON Schema, валидный YAML, цены/шаблоны и атомарная публикация/откат; знания отделены от исполняемых правил. | E5-01 | DEC-01, DEC-07 | AC-18, AC-22, AC-23 | STANDARD | Повреждённый JSON/YAML/колонка отклонены с местом ошибки; активная версия сохранена; исключения не спрятаны в комментариях. | НЕ НАЧАТО
E5-03 | R3 | Калькуляторы и календарь | Полная история поездок, правила включения дней/окон, календарь праздников/переносов, цены из утверждённых данных и объяснение расчёта. | E5-02 | DEC-01, DEC-07 | AC-19, AC-20, AC-21, AC-22 | CRITICAL | Границы/дубли/неполнота на эталонах; отсутствие календаря не заменено пн–пт; расчёт воспроизводится по версии. | НЕ НАЧАТО
E5-04 | R3 | Въездной диалог RU/EN и передача человеку | Отдельный сценарий, 2–3 вопроса, семь первых тем, условные слоты, стоп-факторы, источники/эскалация; 57 ситуаций и три диалога после проверки эталона. | E5-02, E5-03 | DEC-07, DEC-12 | AC-18, AC-20 | STANDARD | Проверенные RU/EN сценарии, смена цели, повтор, неверный инструмент/инструкция; нет собственных сумм и устного счёта дней. | НЕ НАЧАТО
E6-01 | R3 | Заявители, попытки подачи и четыре процесса | Applicant/Application, группы, независимые визы/работа/пребывание/урегулирование; новое направление и права по явной матрице. | E1-01, E1-02, E5-02 | DEC-08, DEC-11 | AC-15, AC-16, AC-17, AC-33 | CRITICAL | Отказ/доработка одному не меняет остальных; доступ другого направления закрыт; коды источника сопоставлены с версиями процесса. | НЕ НАЧАТО
E6-02 | R3 | Документы, доработка и сопровождение КР | Условный принятый комплект, ручной портал, контроль результата, проверка после выдачи, фактический въезд и связанные процедуры. | E6-01, E1-05, E5-03, E2-04 | DEC-04, DEC-05, DEC-06 | AC-24, AC-25 | STANDARD | Подача без принятого комплекта запрещена; новый паспорт требует проверки; плановая дата не считается фактом въезда. | НЕ НАЧАТО
E6-03 | R3 | Почтовые уведомления по подачам | Разрешённый ящик/отправители, привязка к конкретной попытке, дедуп, порядок, карантин неизвестных писем и ручная проверка. | E6-01, E2-05 | DEC-03, DEC-06 | AC-26, AC-27 | CRITICAL | Чужое/повторное/старое письмо не меняет новую заявку; авторизация отправителя не сводится к показанному полю From. | НЕ НАЧАТО
E6-04 | R3 | Пилот въездного направления | Реестр заявителей, групповая готовность, объяснения WOW-07, квалификация вне включённого набора и демонстрация D03. E6-03 требуется только при включении почтовой автоматики; раньше доступен ручной ввод. | E5-04, E6-02, E2-06 | DEC-01, DEC-06, DEC-07, DEC-08 | AC-15, AC-18, AC-24, AC-34 | STANDARD | Менеджер проходит семью/работодателя и конфликт правила; утверждённые функции отдельно от передаваемых человеку. | НЕ НАЧАТО
E7-01 | R4 | Кабинет клиента | Расширить форму R1 статусом, документами, получением и разрешёнными правами представителей; отдельный выбранный объём. | E3-01, E1-05 | DEC-06, DEC-11 | AC-39 | CRITICAL | Отзыв/истечение/чужой ID/представитель проверены; личный документ не доступен всему плательщику по умолчанию. | НЕ НАЧАТО
E7-02 | R4 | OCR/MRZ с подтверждением | Предложить данные и расхождения; отдельный допуск провайдера, сверка сотрудником; не объявлять проверку подлинности. | E1-05 | DEC-06 | AC-38 | CRITICAL | Ошибочные буквы/даты не сохраняются без проверки; отказ от обработки соблюдается; польза прототипа измерена. | НЕ НАЧАТО
E7-03 | R4 | Черновик изменений из голоса | Распознать заметку менеджера, показать предлагаемые изменения и неопределённость, применить после подтверждения через штатные команды. | E1-03, E2-04 | DEC-06, DEC-11 | AC-38 | CRITICAL | Ошибочная сумма/дата не меняет карточку автоматически; голос не обходит права, revision и аудит. | НЕ НАЧАТО
E7-04 | R4 | Вопросы руководителя к данным | Разрешённые чтения и фильтры; список источников результата; запрос не выполняет произвольный SQL и не раскрывает закрытые сведения. | E2-07 | DEC-11 | AC-32, AC-33 | CRITICAL | На вопрос об интервью без подготовки возвращён сверяемый список; попытка записи/доступа к чужому направлению отклонена. | НЕ НАЧАТО

## Решения
ID | Вопрос | Владелец | Варианты / формат ответа | До ответа | Статус | Точное решение | Утвердивший | Дата | Источник / срок действия
DEC-01 | Какие сервисные сборы утверждены помимо трёх позиций из PDF? Что делать с SW1/SW2/РК? | Гриша и руководство; Г.2 п.13 | По каждой услуге: цена, валюта, единица расчёта, включённые работы, дата действия, утвердивший; либо индивидуальная цена менеджера без автоматической публикации | Не публиковать спорные цены; квалификация и передача менеджеру доступны | НУЖЕН ОТВЕТ
DEC-02 | Кто вносит госплатёж и когда сервисный сбор возвращается? | Руководство; Г.2 п.14 | Клиент напрямую / компания от имени клиента / зависит от продукта; отдельные условия отмены до и после подачи, расходы и документы | Не автоматизировать платёжные инструкции и решения о возврате; учёт подтверждённого факта по действующим правам | НУЖЕН ОТВЕТ
DEC-03 | Какой ящик принимает письма по подачам и кто разрешает подключение? | Руководство и Алан; Г.2 п.15 | Выделенный ящик / папка существующего ящика / ручной перенос; указать ответственного и допустимый доступ без пароля в документе | Ручная фиксация номера и результата | НУЖЕН ОТВЕТ
DEC-04 | Выдаёт ли компания приглашения для TS? | Руководство; Г.2 п.16 | Не выдаёт / выдаёт на перечисленных условиях / передаёт партнёру; кто подписывает, какие основания и цена | Не генерировать и не отправлять приглашение от имени компании | НУЖЕН ОТВЕТ
DEC-05 | Кто несёт расходы при ошибке и повторной подаче? | Руководство; Г.2 п.17 | Таблица причин: ошибка клиента / компании / партнёра / ведомства; кто решает, что компенсируется и чем подтверждается | Не начислять новый сбор и не обещать компенсацию автоматически | НУЖЕН ОТВЕТ
DEC-06 | Каковы правила согласия, хранения, удаления и доступа к анкетам/документам? | Руководство; Г.2 п.18 | По категории данных: цель, роли, срок/событие удаления, резервные копии, представители, внешние обработчики, отзыв доступа | Разработка на синтетике; реальные новые анкеты/сканы и OCR только в рамках утверждённой политики | НУЖЕН ОТВЕТ
DEC-07 | Кто утверждает знания и когда проверяет их заново? | Гриша и Алан; Г.2 п.19 | Назначить основного и заместителя; периодичность по типу нормы, срочное обновление, критерии публикации | Конфликтные/неутверждённые правила не дают точный клиентский ответ | НУЖЕН ОТВЕТ
DEC-08 | Какие процессы и опросники сотрудники подтверждают для первого выпуска? | Сотрудники и владельцы направлений | Подтверждённые карточки P01–P10 с версией и обязательными исключениями; отдельный ответ по Италии | Неизвестные продукты остаются черновиками; строится общее ядро | НУЖЕН ОТВЕТ
DEC-09 | Что означает депозит США из встречи и относится ли он к услугам компании? | Даулет и визовое направление | Не относится к нашему учёту / только памятка специалиста / отдельное обязательство с получателем и документированными условиями | Без начисления и требования денег клиенту; действующий запрет боту сохраняется | НУЖЕН ОТВЕТ
DEC-10 | Что и когда переносим из Bitrix, кто принимает сверку и отключение? | Алан и владельцы | Открытые услуги + согласованная история / полная доступная история / переход по направлениям; указать владельца данных и условия возврата | Инвентаризация/репетиция; старую систему не отключать | НУЖЕН ОТВЕТ
DEC-11 | Кто может исправлять суммы, разрешать возврат, смотреть документы и замещать менеджера? | Алан и владельцы | Матрица роль × операция × направление × основание; срок временного замещения и журнал | Новые расширенные права закрыты; текущие права не расширяются автоматически | НУЖЕН ОТВЕТ
DEC-12 | Какие сообщения отправляются автоматически, когда и с какими лимитами? | Владельцы направлений | По продукту: событие, шаблон, адресат, окно связи, частота, остановка, жалоба/отказ, дежурство, эскалация | Черновик/задача менеджеру; свободный бот не возобновляется после перехвата | НУЖЕН ОТВЕТ

## Продукты
ID | Продукт | Известно | Уточнить | Владелец | Подтверждённые шаги | Сроки / источники | Шаблон / документы | Исключения | Кто подтвердил / дата
P01 | Пакетный тур | Договор, отправка брони, ответ оператора, выкуп/расчёт, документы, поездка, отзыв; возможны переподбор и возврат | Как фиксируется бронь; крайний срок выкупа/доплаты; контроль ответа; кто делает страховку; как подтверждается получение документов | Туровый менеджер / Даулет
P02 | Авиабилет | Нужна задача регистрации на рейс; пример открытия за сутки | Полный путь заказа; источник окна регистрации; кто проверяет изменения рейса; обмен/отмена/возврат; подтверждение передачи билета | Специалист по билетам / Даулет
P03 | Бронь отеля | Продукт назван, этапы не описаны | Путь от заявки до заселения; подтверждение отеля; оплата; ваучер; отмена/no-show; нужен ли контакт после заселения | Сотрудник продукта / Даулет
P04 | Виза США | Договор, опросник, DS-160 специалистом, проверка клиентом, запись, несколько подготовок, интервью, результат | Опросник; начало отсчёта трёх дней; кто и как подтверждает анкету; интервалы подготовок; изменение даты; основание/условия упомянутого депозита | Визовый менеджер / Гриша; депозит — владелец направления
P05 | Шенген / Европа | Список при договоре; очередь или запись; сбор/проверка; подача; ожидание результата; уведомление | Страны и центры подачи; параллельный сбор; источник сроков; перенос записи; получение/выдача паспорта | Визовый менеджер / Гриша
P06 | Китай | Сбор, загрузка в систему, приглашение, передача партнёрам, подача, виза, получение и выдача паспортов | Система/партнёр; сроки и подтверждения передачи; кто оплачивает приглашение; отказ/доработка; проверка результата | Визовый менеджер / Гриша
P07 | Корея | Название продукта без полного процесса | Все шаги, документы, сроки, партнёры, деньги, исключения и критерий завершения | Сотрудник продукта / Гриша
P08 | Япония | Название продукта без полного процесса | Все шаги, документы, сроки, партнёры, деньги, исключения и критерий завершения | Сотрудник продукта / Гриша
P09 | Италия | Названа отдельно от Европы; самостоятельность процесса не подтверждена | Это вариант Шенгена или самостоятельная услуга; отличающиеся этапы, документы и исполнители | Сотрудник продукта / Гриша
P10 | Въездные услуги Кыргызстана | PDF описывает визы, работу, пребывание и урегулирование; заявители/подачи учитываются отдельно | Какие услуги включаем первыми; оригинал Markdown; спорные нормы; цены; документы; семь пунктов Г.2 | Гриша / ответственный за знания

## Приёмка
AC | Сценарий | Как проверить | Ожидаемый результат | Требования | Задачи | Результат | Ревизия / среда / роль | Фактическое наблюдение | Доказательство / дефект | Проверил / дата
AC-01 | Создать договор на тур и повторить запрос с тем же ключом | Создать FX-TOUR с ключом K1; повторить тот же запрос; сверить количество услуг/событий/задач; повторить K1 с другим телом и ожидать конфликт. | Один договор, одна услуга и один набор начальных задач | FLOW-02, REL-02 | E1-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-02 | Тур: клиент внёс часть суммы до подтверждения | Внести 40000 KGS при цене 100000 и ожидающей брони; открыть оплаты и этап: остаток 60000, подтверждения брони нет. | Предоплата сохранена; бронь остаётся ожидающей; остаток рассчитан отдельно | TOUR-02, MONEY-01 | E2-01, E2-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-03 | Оператор отказал, клиент выбрал другой тур | Отклонить попытку 1; согласовать предложение 2; проверить сохранение денег, причин отказа и истории обеих попыток. | Новая попытка брони, прежняя история и деньги не потеряны; новая цена с основанием | TOUR-03, FLOW-03 | E2-01 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-04 | Клиент выбрал возврат, перевод ещё не сделан | Запросить и одобрить возврат без записи фактической оплаты; проверить отдельное обязательство и отсутствие фиктивного списания. | Видно обязательство/ожидание, деньги не помечены возвращёнными | MONEY-05 | E2-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-05 | Внести оплату дважды одним запросом; параллельно исправить сумму | Повторить платёж с одним ключом; отправить две правки с одинаковой revision; проверить один платёж и явный конфликт. | Дубль не начислен; конфликт версии явный, нет потерянной записи | MONEY-02, REL-02 | E2-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-06 | Платёж в USD при договоре KGS без курса | Внести 100 USD в договор KGS без курса; проверить незачтённое состояние; затем явно подтвердить тестовый курс и проверить аудит. | Нет ложного остатка; требуется курс/зачёт или ввод в валюте договора | MONEY-04 | E2-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-07 | Импортировать старый `sale_amount` | Загрузить старую запись sale_amount; повторить импорт; убедиться, что цена не заполнена догадкой и платёж не удвоен. | Не становится договорной ценой и второй оплатой; показана необходимость сверки | MONEY-06 | E1-04, E2-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-08 | Перенести рейс, когда напоминание уже в очереди | Поставить сообщение о рейсе в очередь; перенести рейс до отправки; выполнить обработчик и проверить отмену старой версии. | Будущая задача пересчитана; старое сообщение не отправлено; история сохранена | TASK-03, MSG-02 | E2-02, E2-04, E2-05 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-09 | Билет со стыковкой и разными поясами | Создать два сегмента с разными поясами/окнами; сравнить UTC и местное время; проверить задачи каждого сегмента. | Задачи относятся к правильным сегментам/моментам времени | 7.2, TASK-02 | E2-02, E2-04 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-10 | Договор США, опросник не заполнен три дня | Подписать FX-USA; оставить форму незаполненной; перевести тестовые часы на согласованную контрольную дату; проверить задачу. | Задача менеджеру; анкета не считается заполненной по факту отправки ссылки | 7.4, TASK-01 | E3-01, E3-02 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-11 | Клиент вернул DS-160 на исправление | Подтвердить версию анкеты; вернуть её на исправление; проверить снятие текущего подтверждения и сохранение старого в истории. | Старое подтверждение аннулировано в текущем состоянии, сохранено в истории; нужна повторная проверка | 7.4, FLOW-03 | E3-01, E3-02 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-12 | Интервью близко, нет занятий | Назначить близкое интервью без занятий; проверить причину предупреждения; добавить несколько занятий и выполнить часть. | Предупреждение с основанием; можно создать несколько занятий без фиксированного требования «пять» | 7.4, WOW-01 | E3-02 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-13 | Шенген, контрольная дата прошла без результата | Отметить подачу Шенгена; пропустить ожидаемую дату без результата; проверить задачу контроля и отсутствие сообщения о готовности. | Задача проверить; клиенту не отправляется «готово» | 7.3, TASK-02 | E3-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-14 | Паспорт по Китаю передан партнёру | Передать паспорт тестовому партнёру; получить обратно; выдать клиенту отдельным событием; проверить каждую дату/ответственного. | Видно местонахождение/ответственный; получение клиентом требует отдельного события | 7.5 | E3-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-15 | Пять заявителей, у одного доработка | Создать группу из пяти заявителей; вернуть одного на доработку; проверить неизменность четырёх и видимый срок пятого. | Четыре результата не сброшены; видна блокирующая заявка и её срок | KG-03, SRC-12 | E6-01, E6-04 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-16 | Новый неизвестный этап/продукт или обход обязательных полей через API | Через прямой API отправить неизвестный продукт/этап и переход без нужных полей; убедиться в отказе и неизменности данных. | Понятный отказ сервера; процесс не повреждён | FLOW-01, FLOW-03 | E1-01, E1-03, E4-01, E6-01 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-17 | Изменить версию процесса при активных услугах | Опубликовать вторую версию процесса при активной услуге первой версии; проверить сохранение версии и явный отдельный переход. | Старые услуги не переходят на новую схему скрытно; план перехода отдельный | FLOW-01 | E1-01, E1-03, E4-01, E6-01 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-18 | Вопрос по неутверждённому тарифу или конфликту Молдовы | Спросить цену спорной услуги и срок регистрации для конфликтного набора; проверить отсутствие точного утверждения и передачу человеку. | Точная сумма/дата не выдана; карточка вопроса передана специалисту | KB-05, SRC-03/04 | E5-01, E5-02, E5-04, E6-04 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-19 | Поездки на границах окна, повторные/пересекающиеся интервалы, открытый интервал | Прогнать утверждённые эталоны: границы окна, дубли, пересечение и открытый интервал; сравнить каждый день расчёта. | Расчёт совпадает с утверждёнными эталонами на каждом дне; дубли не увеличивают пребывание | CALC-02 | E5-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-20 | История поездок неполная или паспорт сменён | Удалить часть истории поездок; сменить паспорт; проверить явную неполноту и отсутствие выдуманного точного остатка. | Нет уверенного точного остатка; указана неполнота и дальнейшее действие | CALC-01/02 | E5-03, E5-04 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-21 | Праздник, перенесённая суббота, конец года, отсутствующий календарь | Использовать тестовый праздник/перенос/границу года; удалить нужную версию календаря; ожидать явную невозможность точного расчёта. | Рабочие дни по версии календаря; неизвестный календарь не заменяется пн–пт | CALC-03 | E5-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-22 | Изменить утверждённое правило, затем откатить версию | Выполнить расчёт на v1; опубликовать v2; открыть старый расчёт; откатить публикацию; проверить версии/затронутые услуги. | Исторический расчёт воспроизводим; затронутые услуги перечислены; активная версия переключена атомарно | KB-04, CALC-05 | E5-02, E5-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-23 | Поломанный YAML/JSON, потерянная колонка или неизвестная метка | Импортировать повреждённый JSON/YAML, потерянную колонку и неизвестную метку; проверить адрес ошибки и сохранность активной базы. | Импорт отклонён с адресом ошибки; активная база сохранена | KB-02 | E5-02 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-24 | Запросить скан без согласия либо чужой файл напрямую по ID/URL | Без согласия запросить новый скан; чужим пользователем открыть файл через API/URL/экспорт/поиск; все недопустимые пути закрыты. | Запрос/выдача запрещены; доступа через поиск, экспорт и ссылки тоже нет | SEC-01/02 | E1-05, E6-02, E6-04 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-25 | Новый файл вместо ранее принятого паспорта | Принять тестовый паспорт v1; загрузить v2; убедиться в необходимости новой проверки и отсутствии у v2 старого принятия. | Новая версия снова требует проверки; старая отметка не переходит молча | KG-04 | E1-05, E6-02 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-26 | Поддельное/постороннее письмо портала, неизвестный номер или письмо старой подачи | Подать постороннее/поддельное письмо, неизвестный номер и письмо предыдущей попытки; проверить карантин без смены новой заявки. | Нет автоматической смены статуса чужой/новой заявки; карантин и проверка | KG-10, REL-02 | E6-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-27 | Повторное письмо или уведомление вне порядка | Отправить одинаковое письмо дважды, затем старое после нового; проверить одно событие и отсутствие отката состояния. | Одно событие; старое письмо не откатывает подтверждённый новый статус | KG-10, FLOW-03 | E6-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-28 | Рестарт в момент создания/отправки задачи | Остановить исполнитель после фиксации задачи и после внешней отправки; перезапустить; сверить наличие задачи и unknown до проверки. | Задача не теряется; неизвестная отправка сверяется до повтора | REL-01/02, MSG-02 | E2-04, E2-05 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-29 | Переназначение при открытых задачах и частичный сбой | Переназначить услугу с открытыми задачами; имитировать сбой внутри операции; проверить целостность или явное восстановление. | Новый владелец и задачи согласованы; конфликт восстановим и видим | TASK-04 | E2-04 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-30 | Ручной перехват, закрытая услуга, отказ клиента от сообщений | Перехватить диалог; закрыть услугу/отказаться от сообщений; выполнить очередь; проверить остановку неразрешённых отправок. | Разговорный бот молчит; неразрешённая автоматика не пишет | MSG-01, TASK-05 | E2-05 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-31 | Wappi/LLM/Bitrix недоступен | Подменить Wappi/LLM/Bitrix ошибкой/таймаутом; продолжить работу с услугой; проверить видимую очередь/ошибку и отсутствие ложной доставки. | CRM доступна; проблема видна; сообщение не считается доставленным; нет потери задачи | MSG-03, OBS-01 | E2-05 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-32 | Метрика договоров, поступлений или интервью | Открыть каждый показатель и его реестр с теми же фильтрами; вручную сверить тестовые суммы/счётчики и валюты. | Число равно раскрывающемуся реестру; разные валюты/исходы не смешаны | REPORT-01/05 | E2-07, E7-04 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-33 | Прямой запрос чужого направления и финансового исправления без прав | Менеджером другого направления вызвать API, скачать файл, изменить сумму и запросить экспорт; проверить серверные отказы. | Серверный отказ независимо от интерфейса; аудит не раскрывает персональные данные | раздел 4, SEC-02 | E1-02, E2-07, E6-01, E7-04 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-34 | Телефон 360 px, клавиатура, пустые данные, ошибка сохранения | Пройти основной шаг на ширине 360 px и клавиатурой; вызвать пустую выборку/ошибку/конфликт; проверить ввод, фокус и сообщения. | Основной сценарий выполним; введённое не потеряно, кнопки и ошибки доступны | UI-01–07 | E2-06, E4-04, E6-04 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-35 | Отмена и жалоба перед запланированным запросом отзыва | Поставить запрос отзыва в очередь; зарегистрировать отмену и отдельно жалобу; выполнить очередь; проверить остановку и задачу менеджеру. | Запрос отзыва не уходит; видна задача менеджера | 7.1, TASK-05 | E2-01, E2-05 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-36 | Импорт дважды, смешанная карточка Bitrix, несопоставленный контакт | Импортировать FX-IMPORT дважды; сверить объекты, суммы, владельцев и отчёт; смешанную карточку оставить конфликтом. | Нет дублей/слияния разных людей; проблемная строка в отчёте, остальное сверено | раздел 19 | E1-04, E4-02, E4-04 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-37 | Отключить Bitrix на тестовом окружении | На изолированном стенде отключить Bitrix-зависимость; пройти вход WhatsApp, ответ, перехват, задачу и учёт с тестовым каналом. | Вход WhatsApp, ответы, владение, задачи и учёт работают независимо; зависимости перечислены | раздел 19 | E4-02, E4-04 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-38 | OCR, голосовая заметка или ИИ предлагают неверные данные | Подать неверную OCR/голосовую подсказку суммы/даты; не подтвердить; проверить неизменность данных; затем проверить штатное подтверждение. | Изменение не сохранено без подтверждения; исходник и сомнение видны | WOW-05/08 | E7-02, E7-03 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-39 | Опросник R1 и будущий кабинет: отозванная ссылка и другая заявка | Открыть форму своей услуги, чужой ID, просроченную и отозванную ссылку; проверить изоляцию и отсутствие внутренних заметок. | Нет доступа к чужой анкете/файлам; после отзыва доступа нет; внутренние заметки недоступны | 7.4, WOW-06, SEC-04 | E3-01, E7-01 | НЕ ПРОВЕРЕНО
AC-40 | Восстановить резервную копию БД и файлов | Восстановить БД и файлы на копии; сверить версии, ссылки, права, задачи, деньги; измерить длительность и потерю тестовых записей. | Ссылки, права, текущие задачи и расчёты согласованы; восстановление измерено | REL-03 | E4-03, E4-04 | НЕ ПРОВЕРЕНО

## Конфликты
ID | Наблюдение | Источник | Ограничение / действие | Статус | Проверивший / дата | Решение / первоисточник
SRC-01 | В handover написано «19 решений Г.2» | PDF с. 92–93: семь строк с номерами 13–19 | Исправить учёт: семь пунктов, некоторые составные | ОТКРЫТ
SRC-02 | «52 непроверенные позиции / 40 решений» — неверный способ считать вопросы | Это 52 и 40 точных вхождений меток; есть повторения и развёрнутые метки | Реестр уникальных вопросов формируется отдельно, повтор метки не создаёт новый вопрос | ОТКРЫТ
SRC-03 | SW1/SW2 и рабочая резидент-карта местами имеют сервисный сбор $100 без предупреждения | Сводная таблица с. 13/15, SOP с. 82 против 0.5 и 12.6, с. 9/59 | Не публиковать эти тарифы до решения; сохранить оба источника конфликта | ОТКРЫТ
SRC-04 | Освобождение Молдовы от регистрации в YAML противоречит таблице | 2.10, с. 25: нет в Перечне; Б.5, с. 88: `registration_exempt_days` для Молдовы 90 | Заблокировать автоматический вывод этого срока, передать на проверку источника | ОТКРЫТ
SRC-05 | Исключения Греции/Чили в YAML только в комментарии к общему значению | Б.5, с. 88; таблица 2.10 с. 24–25 | Вынести исключения в явные данные; чтение YAML-парсером не должно потерять условия | ОТКРЫТ
SRC-06 | JSON содержит только последнюю поездку и общий счётчик | Б.3 против расчёта скользящего окна 2.9 | Расширить схему полным списком интервалов; точный расчёт по последнему въезду не принимать | ОТКРЫТ
SRC-07 | Текстовые шаблоны местами обобщают исключения | А.11 запрещает работу без разрешения без оговорки; другие блоки содержат исключения | Шаблон собирается по проверенному результату правил и продукту; не рассылается всем одинаково | ОТКРЫТ
SRC-08 | В шаблонах 30 дней на доработку, в процедурах ЕР/РК другой срок | А.8 против блока 13 | Дата в сообщении приходит из конкретного правила заявки, не из постоянного текста | ОТКРЫТ
SRC-09 | Просьба удалить сканы из мессенджеров не описывает техническую возможность и политику | PDF 5.5, 18.10; Г.2 п.18 | Не удалять историю автоматически; решение по хранению и возможностям канала до реализации | ОТКРЫТ
SRC-10 | Оценка срока из встречи может выглядеть как гарантированное событие | «Через две недели результат»; «чек-ин за сутки» | Настраиваемые проверки/события, не автоматическое утверждение готовности и не универсальное правило авиакомпаний | ОТКРЫТ
SRC-11 | Поле `sale_amount` в handover названо суммой сделки | Код `db.py` и `sale_check.py` описывает оплату | Новая сумма договора отдельно, старые значения только со сверкой | ОТКРЫТ
SRC-12 | «Самый отстающий статус» неоднозначен для разных процессов группы | PDF 14.1; одновременно визы, работа и регистрация | Показывать счётчики заявок и фактический блокирующий этап; не брать минимальный код строки | ОТКРЫТ

## WOW
ID | Функция | Польза | Этап / критерий | Решение о включении | Замечания
WOW-01 | Рабочий день по приоритету | «Сначала подтвердите бронь; затем проверьте анкету; в 16:00 подготовка к интервью»; у каждой рекомендации причина | R1. На пяти демонстрационных услугах порядок объясним фактами и меняется после выполнения; LLM не нужен для сортировки | ПРЕДЛОЖЕНО
WOW-02 | Следующий шаг одним действием | Кнопка «Бронь подтверждена» фиксирует факт и предлагает нужную задачу/документы без заполнения длинной формы | R1. Повторное нажатие не создаёт дублей; сотрудник видит, что именно изменилось | ПРЕДЛОЖЕНО
WOW-03 | Контроль зависших услуг | «Нет следующего шага», «Ждём клиента 4 дня», «Документы готовы, подача не отмечена» | R1. Каждое предупреждение открывает записи и основание; ожидание ведомства выделено отдельно | ПРЕДЛОЖЕНО
WOW-04 | Наглядная готовность к поездке | В карточке полоса этапов и список «не хватает»: доплаты, подтверждения, страховки, регистрации | R1 для тура; R3 для виз. Полученный, но не проверенный файл не делает услугу готовой | ПРЕДЛОЖЕНО
WOW-05 | Паспорт и анкета без повторного ввода | После согласия OCR/MRZ предлагает данные и подсвечивает O/0, даты, несовпадение с анкетой/визой | R4. Только подтверждение сотрудника сохраняет критические поля; проверка MRZ не объявляется проверкой подлинности | ПРЕДЛОЖЕНО
WOW-06 | Кабинет клиента по защищённой ссылке | Свой опросник, список недостающего, статус услуги, документы и подтверждение получения | R4. Отзыв/истечение доступа работают; чужая заявка и внутренние заметки недоступны | ПРЕДЛОЖЕНО
WOW-07 | Объяснение правил в карточке | «Почему такая дата?» → входные данные, календарь, правило, версия, ссылка на источник | R3. Повтор расчёта даёт тот же результат; просроченное правило отмечено и не применяется | ПРЕДЛОЖЕНО
WOW-08 | Обновление после голосовой заметки | Менеджер говорит «клиент перенёс вылет», получает черновик изменений и подтверждает | R4. Суммы, даты и права не меняются без подтверждения; неуверенное распознавание оставляет поле пустым | ПРЕДЛОЖЕНО
WOW-09 | Вопрос руководителя к данным | «У кого на следующей неделе интервью без подготовки?» → проверяемый список и фильтры | R4. Только разрешённые запросы/поля, чтение без произвольного SQL и без изменения карточек | ПРЕДЛОЖЕНО

## Демонстрации
ID | История | Шаги | Успех | Результат | Обратная связь / кто / дата
D01 | Тур с предоплатой и отказом брони | Открыть FX-TOUR; показать 100 000 / 40 000 / 60 000; отклонить первую бронь; выбрать альтернативу; подтвердить вторую; доплатить; пройти готовность документов; открыть тот же договор из сводки | Деньги и история сохранены; следующий шаг меняется; цифры сводки раскрываются в исходные операции | НЕ ПРОВЕРЕНО
D02 | США и незаполненный опросник | Подписать тестовый договор; открыть отправку формы; перевести часы на контроль; увидеть задачу; заполнить; вернуть на исправление; подтвердить; назначить и перенести интервью/подготовку | Отправка не считается заполнением; исправление требует повторной проверки; будущие задачи перенесены, проведённые занятия остались | НЕ ПРОВЕРЕНО
D03 | Семья с разными въездными заявками | Открыть FX-GROUP; принять документы двух человек; отклонить третьему; показать 2 из 3; новую версию отправить на проверку; открыть расчёт тестового срока; показать конфликт правила и передачу специалисту | Один сбой не меняет чужой результат; источник расчёта понятен; конфликт не превращается в уверенный ответ | НЕ ПРОВЕРЕНО
D04 | Сбой без дублей и потерь | Повторить подтверждение; имитировать таймаут после отправки; перезапустить исполнитель; переназначить владельца; открыть журнал задачи | Нет второго платежа; задача сохранена; неизвестная отправка видна и не повторяется вслепую | НЕ ПРОВЕРЕНО